## Sheet1
开始时间 | 内容 | 执行人 | 完成时间 | 完成状态
检查并完善动环软件各个模块接口，与前端配合确认基本功能完整性
完善设备指令解析类逻辑，优化设备报警信息存储间隔
| 1.增加设备报警逻辑，添加设备报警信息弹窗功能 | 冯文彪
2021-11-16 | 优化权限模块中查询数据的逻辑，减少查询权限信息的频率。 | 许加锐 | 2021-11-28
2021-11-28 | 优化用户权限模块，优化权限验证的过程中的逻辑，以提升验证效率。例如：判断当前用户是否有访问当前路径的权力，将判断结果保存，下次访问直接跳过验证。 | 许加锐 | 2021-12-07
2021-11-16 | 对弹窗加上虚化的遮罩的切换按钮进行美化，优化多页预览报警数据，并且的话进行切换预览效果，对报警弹窗进行组件化管理 | 徐昌友 | 2021-11-20
2021-11-21 | 对动环系统进行头部模块化管理，想的话如果有新的项目的话直接在前端就可以管理了，就不用每次都去引入Json文件进行，版本很多这种 | 徐昌友 | 2021-11-25
2021-11-26 | 对动环系统的请求拦截进行排查，对接口的状态进行进行异常拦截以及对象相应的事情，拦截异常的信息处理相应的 比如 拦截后端403吧，对应的状态表现出对应的情况 | 徐昌友 | 2021-11-30
2021-12-01 | 警告信息 加一个一键删除所有的信息，或者全部已读 在每个后面加一个删除 | 徐昌友 | 2021-12-07
2021-12-08 | 对报警数据的筛选模块混乱的问题进行整改，因为他的选取的数据没反应可能没做 | 徐昌友 | 2021-12-12
2021-12-13 | 安防监控、和非定位漏水、和下面的一些模块新增的设备管理模块 | 徐昌友 | 2021-12-16
2021-12-17 | 速风向传感器、电缆贴片温度、配电监控模块下面的模块他是曲线报错的 | 徐昌友 | 2021-12-20
| 对动环系统电量仪报警逻辑伦乱进行优化, | 冯文彪
| 给8052添加一个新的添加设备模块 | 冯文彪
2021-11-17 | 动环app首页侧滑导航栏增加“关于我们”界面，用于介绍公司的相关业务信息。 | 邓伟权 | 2021-11-20
邓伟权
2021-11-21 | 动环app首页直接查看机柜1,2,3,4的温度和湿度实时情况。不用特意点进去温湿度页面内查看了。 | 邓伟权 | 2021-11-26
2021-11-27 | 动环app显示精密空调的历史曲线数据。 | 邓伟权 | 2021-12-07
2021-12-08 | 动环appDS18B20页面查看历史数据，参数名称为null，应修改为温度，湿度。 | 邓伟权 | 2021-12-12
2021-12-13 | 动环app报警信息界面，设置报警信息是从新到旧的显示。 | 邓伟权 | 2021-12-15
2021-12-08 | 完善更加安全严谨的系统激活功能，防止客户破解软件 | 许加锐 | 2021-12-25